绍兴市人工智能协会

承办专项建设方案

绍兴市高校AI科普作品创作大赛

专属AI赛事管理平台

详细建设计划方案

| 编制单位 | 绍兴市人工智能协会 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0（2026年6月） |
| 适用赛事 | 绍兴市高校AI科普作品创作大赛（绍市科协发〔2026〕5号） |
| 文件性质 | 内部讨论稿，未经授权不得对外传播 |

# 一、项目背景与建设目标

## ▍ 1.1 项目背景

绍兴市科学技术协会、绍兴市教育局联合发布《关于举办绍兴市高校AI科普作品创作大赛的通知》（绍市科协发〔2026〕5号），决定举办以"AI科普新势力·青春创想未来"为主题的市级赛事。大赛作品征集时间为2026年6月3日至7月31日，评审及结果公示延续至8月31日。

作为承办单位，绍兴市人工智能协会承担赛事执行的核心工作。依据大赛规程，本次赛事存在以下管理难点：

当前赛事管理痛点

● 报名材料分散：参赛者通过邮件提交，报名表、承诺书、作品文件命名不规范，人工整理成本高

● 格式审核繁琐：四类作品格式要求各异（MP4/JPG/PNG/ZIP），需人工逐一核对分辨率、时长、文件大小

● 匿名机制难保障：作品内部不得含有作者信息，人工肉眼核查耗时且易遗漏

● 评审流程不透明：多位评委打分难以在线汇总，分数统计误差风险高

● AI工具标注难核查：大赛要求明确标注所用AI工具，无系统化录入手段

● 成果转化不畅：优秀作品推送至科普资源库及高校巡展缺乏数字化支撑

## ▍ 1.2 建设目标

本平台以"数字化赛事管理+AI能力赋能"为核心定位，实现以下四大目标：

| 目标层级 | 目标名称 | 具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 核心目标 | 全流程数字化 | 从报名、提交、审核、评审到公示，全程在线操作，零纸质流转 |
| 核心目标 | 合规性自动校验 | 系统自动检测文件格式、分辨率、时长、匿名合规，减少人工审核80%以上 |
| 提升目标 | AI赋能参赛者 | 内置AI工具推荐、选题生成、合规检查等辅助功能，降低参赛门槛 |
| 长远目标 | 平台可复用 | 大赛结束后，平台可迁移用于省级及全国类似AI赛事，形成协会品牌资产 |

# 二、平台整体架构设计

## ▍ 2.1 用户角色体系

平台面向四类用户角色，权限相互隔离，数据按需展示：

| 用户角色 | 主要职责 | 核心权限 |
| --- | --- | --- |
| 参赛者 | 注册、报名、提交作品、查看结果 | 作品上传、状态查询、消息通知 |
| 高校管理员 | 组织本校参赛者、汇总提交材料 | 本校参赛者管理、批量下载确认 |
| 评委 | 在线评审、打分、填写评语 | 盲审作品查看、多维评分、评语录入 |
| 协会管理员 | 全局管理赛事、审核材料、公示结果 | 所有模块管理权限、数据导出、公告发布 |

## ▍ 2.2 平台功能模块总览

五大核心功能模块

● 模块一：参赛者门户（报名 + 作品提交 + 进度追踪）

● 模块二：智能审核引擎（格式校验 + 匿名检测 + AI标注核查）

● 模块三：在线评审系统（盲评管理 + 多维评分 + 结果汇总）

● 模块四：协会管理后台（赛事配置 + 数据统计 + 公示发布）

● 模块五：AI能力辅助中心（工具推荐 + 选题助手 + 合规指导）

## ▍ 2.3 技术架构选型

| 技术层 | 选型方案 |
| --- | --- |
| 前端框架 | React + Ant Design（Web端），兼容微信小程序（参赛者移动端） |
| 后端框架 | Node.js + Express 或 Python FastAPI，RESTful API架构 |
| 数据库 | MySQL（结构化数据）+ MinIO/OSS（作品文件存储） |
| AI能力集成 | 调用Claude API / 通义千问API，实现智能审核与辅助创作 |
| 文件处理 | FFmpeg（视频元数据提取）+ Pillow（图片分辨率检测） |
| 部署环境 | 阿里云ECS + OSS（国内合规），支持HTTPS，满足数据安全要求 |
| 安全策略 | 参赛者真实信息加密存储，评审端完全隔离身份数据 |

# 三、各模块功能详细设计

## ▍ 3.1 模块一：参赛者门户

### 3.1.1 注册与身份验证

- 支持学号+学校邮箱注册，系统自动匹配绍兴市在校高校学生身份

- 团队参赛：队长创建队伍并邀请成员（上限10人），成员确认后自动关联

- 个人信息严格加密，不在任何作品端显示

### 3.1.2 在线报名表

- 结构化表单，对应通知附件1字段：作品名称、类别、参赛者信息、指导教师、AI工具说明、作品简介

- AI工具填报字段采用结构化录入（工具名称 + 用途说明），替代自由文本，便于后续统计

- 系统自动生成报名表PDF，参赛者可下载打印签字后上传扫描件

- 原创承诺书（附件2）在线确认，生成时间戳记录，可选打印签字上传

### 3.1.3 作品提交中心

提交前置：系统展示每类作品的格式要求检查清单，参赛者自查确认后方可上传。

| 作品类别 | 格式校验项 | 系统处理 |
| --- | --- | --- |
| AI科普剧 | MP4格式、1080P以上、≤500MB、无水印提示、需同步提交剧本docx | 自动检测视频分辨率、时长、文件大小；剧本格式核查 |
| AI科普视频 | MP4格式、1080P以上、≤500MB、时长1-5分钟 | 自动提取视频元数据，时长超标实时提醒 |
| AI科幻画 | JPG/PNG、≥300DPI（建议3500×2500px）、4MB-30MB、需创作说明 | 图片尺寸与大小自动检测；DPI估算提醒 |
| AI科普创意应用 | 演示视频+设计方案+说明文档，实物需另行邮寄 | 电子材料分项上传，系统引导完成度核查 |

### 3.1.4 进度追踪

- 参赛者可实时查看：已提交 → 格式审核中 → 审核通过/退回 → 评审中 → 结果公示

- 退回原因明确说明，支持修改后重新提交（截止日期前）

- 消息通知：关键节点邮件+站内消息双渠道提醒

## ▍ 3.2 模块二：智能审核引擎

本模块是平台核心差异化能力，分为三个层次的自动化审核：

### 3.2.1 第一层：格式合规审核（全自动）

- 文件格式检测：MIME类型验证，防止以错误扩展名提交

- 视频元数据提取：调用FFmpeg，获取分辨率、时长、码率、是否含水印标记

- 图片参数检测：分辨率（像素×像素）、文件大小、色彩模式

- 文件命名规范校验：依据「邮件主题：学校-作品类别-作品名-作者姓名」格式规范提示

- 审核耗时：单个作品预计≤30秒，全量自动完成，无需人工干预

### 3.2.2 第二层：匿名合规审核（AI辅助）

依据大赛规定：作品文件内部及画面中不得出现作者真实姓名、学校名称、学号、指导教师姓名。

- 文档类（docx/pdf）：OCR全文提取，AI扫描是否含有疑似姓名、学号、学校名称等身份信息

- 视频类：提取首帧/尾帧/关键帧，OCR识别字幕/标题中的身份信息

- 图片类：OCR识别画面文字，检测元数据（EXIF）中是否残留作者信息

- 检测结果：标注疑似违规位置，供管理员二次确认（AI辅助，非全自动判定）

### 3.2.3 第三层：内容导向初审（AI辅助）

- 调用大模型API，对文字类内容进行初步审查：是否涉及敏感话题、低俗内容、纯商业宣传

- 科普主题相关性评估：判断作品是否与「AI赋能科普」主题相关

- 此层为辅助标记，最终判定权归管理员，AI仅提供参考评分与说明

## ▍ 3.3 模块三：在线评审系统

### 3.3.1 评委管理

- 协会管理员创建评委账号，分配评审作品范围（系统自动按类别分组）

- 评委端登录后仅能看到分配给自己的作品，且作品中所有身份信息已隐藏

- 支持多轮评审设置：初评（按类别筛选）→ 复评（跨类别优秀作品）

### 3.3.2 多维评分表

参照大赛评选导向，系统内置评分维度，评委在线打分：

| 评分维度 | 权重建议 | 评分说明 |
| --- | --- | --- |
| 科学准确性 | 25% | 科普内容是否科学、准确、无误导 |
| AI技术应用深度 | 25% | AI工具应用是否深度参与，非表面装饰 |
| 科普传播效果 | 20% | 内容是否通俗易懂，适合大众传播 |
| 创意与表现力 | 20% | 作品创意、视觉或表演呈现是否出色 |
| AI伦理与价值导向 | 10% | 是否体现科技向善、人机共生的理性思考 |

- 每个维度1-10分，系统自动加权计算综合分

- 评委可附文字评语（选填），优秀评语将用于后续巡展说明

- 实时汇总：管理员可查看当前评审进度，各作品当前均分走势

### 3.3.3 结果管理

- 系统按综合分自动排序，生成各类别奖项候选名单

- 管理员复核后确认奖项，系统生成公示材料

- 一键导出获奖名单、评分明细（含评委意见）

## ▍ 3.4 模块四：协会管理后台

### 3.4.1 赛事配置

- 时间轴配置：设置报名截止（7.31）、评审时段（8.1-8.25）、公示时段（8.31前）

- 奖项结构配置：各类别一、二、三等奖名额灵活设置

- 公告管理：向参赛者发送全站公告或定向通知

### 3.4.2 数据统计看板

- 参赛数据：各高校参赛人数、作品类别分布、团队vs个人比例

- 审核数据：格式合规率、退回率、常见问题分类

- 评审数据：各类别作品均分分布、评委评审完成率

- AI工具使用统计：参赛者最常用AI工具排行（辅助协会了解行业动态）

### 3.4.3 公示与成果发布

- 一键生成公示页面，展示获奖作品（隐藏或展示作者信息可配置）

- 优秀作品一键推送至绍兴市科普资源库接口（如有对接）

- 巡展管理：上传巡展计划，获奖作品电子展示素材打包下载

## ▍ 3.5 模块五：AI能力辅助中心

此模块直接体现绍兴市人工智能协会的专业价值，面向参赛者开放，也是区别于普通赛事管理系统的核心亮点：

### 3.5.1 AI工具推荐库

- 按作品类别分类推荐适合的AI工具（如：视频生成→即梦AI、可灵；图像→Midjourney、文心一格；文本→Claude、文心一言等）

- 每款工具附使用场景说明、免费/付费情况、适合学生使用的功能点

- 协会可持续维护工具库，体现行业权威性

### 3.5.2 科普选题助手

- 参赛者输入关键词或方向，AI生成5-10个科普选题建议（含选题角度、受众定位、参考AI工具）

- 选题合规性提示：自动检查是否涉及敏感领域或与主题偏离

### 3.5.3 创作合规检查器

- 参赛者在提交前可使用此工具自查：上传草稿，AI检测是否含身份信息、AI工具标注是否完整

- 提供修改建议，降低因合规问题被退回的概率

# 四、项目开发与上线计划

## ▍ 4.1 总体时间规划

鉴于大赛报名截止为2026年7月31日，平台需在6月20日前完成核心功能上线。总体分三个阶段实施：

| 阶段 | 时间区间 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：MVP上线 | 6月4日 - 6月20日（约2.5周） | 参赛者报名+作品提交+格式自动审核+管理后台基础版上线 |
| 第二阶段：评审系统 | 6月21日 - 7月31日（约5.5周） | 评审模块上线、AI辅助审核完善、数据统计看板、AI辅助中心 |
| 第三阶段：结果与复用 | 8月1日 - 8月31日（1个月） | 评审流程运营、公示发布、复盘优化、平台可复用化改造 |

## ▍ 4.2 第一阶段详细任务拆解（MVP冲刺）

| 周次 | 任务 | 负责模块 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 (6.4-6.10) | 环境搭建、数据库设计、用户注册登录开发、报名表单开发 | 后端基础 + 参赛者门户 |
| 第1周 (6.4-6.10) | 前端界面框架搭建、报名表单UI、文件上传组件 | 前端基础 |
| 第2周 (6.11-6.17) | 作品提交功能开发、FFmpeg视频格式检测、图片参数检测、文件存储对接 | 提交系统 + 审核引擎第一层 |
| 第2周 (6.11-6.17) | 管理后台基础版：参赛列表、审核操作、状态流转管理 | 管理后台 |
| 第3周前半 (6.18-6.20) | 联调测试、高校管理员账号配置、系统上线部署、内测（邀请2-3所高校试用） | 全模块集成 |

## ▍ 4.3 团队配置建议

| 角色 | 职责说明 |
| --- | --- |
| 产品负责人（1人） | 对接主办单位需求，把控功能优先级，撰写需求文档 |
| 全栈开发工程师（2人） | 前后端开发、接口联调、文件处理、AI API集成 |
| UI设计师（1人，兼职） | 页面设计、用户体验优化，可与开发并行 |
| 测试与运营（1人） | 功能测试、参赛者答疑、系统上线后日常运维 |
| AI能力顾问（1人，协会内部） | AI工具库内容维护、AI辅助审核策略设计 |

# 五、风险识别与应对措施

| 风险类型 | 风险描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 开发进度风险 | 2.5周完成MVP时间紧张，可能延期 | 优先保障报名+提交+基础审核核心链路，AI辅助功能可推迟至第二阶段 |
| 数据安全风险 | 参赛者真实信息泄露 | 身份数据与作品数据物理隔离存储，评审端只读作品编号，加密传输 |
| 文件存储风险 | 大量视频文件（≤500MB/个）存储压力大 | 使用OSS弹性存储，设置自动清理策略（大赛结束后6个月） |
| AI审核误判风险 | 匿名检测误报导致参赛者作品被误退 | AI检测仅作标记，所有退回需管理员人工确认，提供申诉通道 |
| 参赛者使用障碍 | 部分学生不熟悉在线提交系统 | 制作操作视频教程，提供在线客服入口，高校管理员协助本校学生 |
| 赛后平台闲置风险 | 大赛结束后平台无后续用途 | 设计为通用赛事管理框架，大赛结束后完成品牌化，作为协会数字资产对外推广 |

# 六、项目预算估算

以下为平台建设的参考预算，实际费用根据团队结构（外包/内部）和服务器规格调整：

| 费用类别 | 估算金额（元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开发人工费用 | 25,000 - 40,000 | 2名开发+1名设计，按阶段结算，外包报价参考 |
| 服务器及存储费用 | 3,000 - 5,000 | 阿里云ECS 3个月+OSS存储（按实际用量），约500GB容量 |
| 域名及SSL证书 | 500 - 800 | 域名注册+HTTPS证书（必须，含个人信息的系统合规要求） |
| AI API调用费用 | 1,000 - 3,000 | 大模型API调用（匿名检测+内容审核+选题助手），按实际调用量 |
| 测试与安全评估 | 2,000 - 3,000 | 渗透测试+安全扫描，保障参赛者数据安全 |
| 其他（不可预见） | 2,000 | 预留弹性预算 |
| 合计（参考值） | 33,500 - 53,800 | 根据自主开发比例可大幅压缩，若协会有技术团队成本可降至1万以内 |

# 七、预期价值与后续展望

## ▍ 7.1 本届大赛直接价值

对协会承办工作的直接赋能

● 预计节省格式审核人工成本80%以上（自动校验替代人工逐一核查）

● 评审过程全程留痕，结果公信力显著提升，减少潜在争议

● 参赛体验优化：参赛者告别邮件投递，提交进度随时可查，降低弃赛率

● 数据沉淀：完整的参赛数据为协会了解本市高校AI应用现状提供一手资料

● 品牌展示：平台本身即是协会AI实践能力的展示窗口，有利于对主办单位彰显承办价值

## ▍ 7.2 长远发展方向

- 平台复用：经本届大赛验证后，包装为"AI赛事管理SaaS平台"，向省内其他城市科协、高校推广

- 数据价值：累积多届赛事数据，形成浙江省高校AI科普创作能力报告，提升协会学术影响力

- 生态拓展：引入企业赞助商为AI工具库背书，形成"协会-企业-高校"三角生态

- 国际化：参考国内外AI创作赛事规则，逐步升级为可承接全国级赛事的标准化平台

本方案由绍兴市人工智能协会内部讨论使用，如需对外提交，请联系协会秘书处审核定稿。